## Gestion Du Parc Informatique
Gestion de project
INTITULÉ DU PROJET | Application mobile d'apprentissage à destination des jeunes enfants
TUTEUR DU PROJETS | Amandine BERGER
Équipe | YOHAN LAPIERRE | AXEL GAILLIARD | DAMIEN VAITON
DATE | Mercredi 21 février 2024
PHASE UNE
ID | INTITULÉ | PROPRIÉTAIRE | Terminé | PERIODE 1 | [9 empty] | PERIODE 2 | [9 empty] | PERIODE 3 | [9 empty] | PERIODE 4 | [9 empty] | PERIODE 5 | [9 empty] | PERIODE 6 | [9 empty] | PERIODE 7
|  |  |  | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V
1 | Amélioration du Projet
1.1 | Analyse des jeux existants | AXEL GAILLIARD | 100%
1,2 | Analyse de la Base de Données | YOHAN LAPIERRE | 100%
1,3 | Analyse de la gestion Utilisateur | DAMIEN VAITON | 100%
1,4 | Implémentation du MVVM | YOHAN LAPIERRE | 100%
1,5 | Implémentation de la Base de Données | YOHAN LAPIERRE | 100%
1,6 | Refonte de la Fenètre d'Accueil | AXEL GAILLIARD | 100%
1,7 | Refonte Gestion Utilisateurs | DAMIEN VAITON | 100%
1,8 | Refonte Modèle de Données | YOHAN LAPIERRE | 100%
1,9 | Refonte des routes | AXEL GAILLIARD | 100%
1,10 | Refonte des classes utilitaires | YOHAN LAPIERRE | 100%
1,11 | Créations de toutes les activities | AXEL GAILLIARD | 100%
1,12 | Refonte Gestions des Thèmes | AXEL GAILLIARD | 100%
1,13 | Refonte Gestions des Games | AXEL GAILLIARD | 100%
1,14 | Refonte Gestions des Subgames | AXEL GAILLIARD | 100%
1,15 | Gestion TextToSpeach | YOHAN LAPIERRE | 100%
1,16 | Gestion du git | YOHAN LAPIERRE | 100%
1,17 | Ajout d'un système de cache | YOHAN LAPIERRE | 100%
1,18 | Refonte du Memory (Part 1) | YOHAN LAPIERRE | 60%
1,19 | Refonte du Memory (Part 2) | AXEL GAILLIARD | 60%
1,19